# Промежуточный отчет муниципального ресурсного центра

# «Клуб любителей интеллектуальных игр: организация детско-взрослого сообщества в ДОУ города»

# за I полугодие 2021/2022 учебного года        МДОУ «Детский сад № 95»

# Координатор проекта Кошлева Н.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочный семинар для участников проекта по организации деятельности МРЦ на учебный год | 09.09.2021 г. Организационная встреча по планированию деятельности площадки на учебный год. | - Составлен план деятельности МРЦ. - Создан первичный пакет документов: проект приказа ДОУ о создании клуба, проект положения о клубе; заключен договор о сетевом взаимодействии. - Разработана анкета по изучению потребностей педагогов. | Составлен план деятельности МРЦ, обозначены сроки. Создан первичный пакет документов: проект приказа ДОУ о создании клуба, проект положения о клубе; заключен договор о сетевом взаимодействии. Разработана анкета по изучению потребностей педагогов. | - |
| 2 | Организационная встреча с членами городского клуба | 13.10.2021 Организационная встреча членов клуба | Педагоги ДОУ замотивированы на деятельность в рамках городского клуба любителей интеллектуальных игр; Принято положение о городском клубе любителей интеллектуальных игр/ Выбор названия клуба. | Проведен установочный семинар для педагогов города Присутствовало 28 человек. Принято положение о городском клубе любителей интеллектуальных игр/ Объявлен конкурс на лучшее название и девиз клуба | - |
| 3 | Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: | 20.10.2021 Встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО) | Принято положение о деятельности клуба в ДОУ Составлен план деятельности городского клуба. | Проведена встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО). Присутствовало 10 чел. Принято положение о деятельности клуба в ДОУ Составлен план деятельности городского клуба. | - |
| 4 | Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр | 22.10.2021 Встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра шашки) | Принято положение о деятельности клуба в ДОУ Составлен план деятельности городского клуба. | Проведена встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра шашки). Присутствовало 11 чел. Принято положение о деятельности клуба в ДОУ Составлен план деятельности городского клуба. | - |
| 5 | Консультация для педагогов «Составление перспективного плана деятельности клуба на базе ДОУ» | Октябрь 2021 | Оказана консультативная помощь педагогам ДОУ города по составлению перспективного плана деятельности клуба любителей интеллектуальных игр в ДОУ. | Педагоги ДОУ города разработали перспективный плана деятельности клуба любителей интеллектуальных игр в ДОУ. | - |
| 4 | Создание публичной страницы городского клуба в социальных сетях, страниц клубов на сайтах ДОУ | Ноябрь 2021 г. | Создана публичная страница клуба в социальных сетях. | Создана публичная страница клуба в социальных сетях. | - |
| 5 | Встреча членов городского клуба ГО. Консультация для педагогов по возникающим вопросам. | 10.11.2021 Встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО) (ZOOM) | Поддержана мотивация и созданы условия для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх ГО. | Проведена встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО). Присутствовало 11 чел. | - |
| 6 | Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: - «Партия игры по интересам» (ГО); разработка положения о конкурсе «Лучшее название и девиз клуба» - разработка положения о турнире среди педагогов. семинар «Создание в ДОУ условий для овладения и совершенствования навыков детей в игре Го: «Го как организованный вид интеллектуального спорта», также педагоги смогли сыграть в «Партию игры по интересам» (Го). | 24.11.2021 Встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО) | Поддержана мотивация и созданы условия для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх ГО. | Проведена встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО). Присутствовало 14 чел. Проведена партия игры по интересам» (ГО); разработано положение о турнире среди педагогов, разработано положение о конкурсе «Лучшее название и девиз клуба». | - |
| 7 | Трансляция опыта работы в ходе Ярмарки социально-педагогических инноваций по игре го в г. Ростов Великом |  |  |  | Не выполнено в связи со сложной эпид-кой обстановкой |
| 8 | Встреча членов городского клуба любителей интеллектуальных игр: проведение конкурса среди педагогов на «Лучшее название и девиз клуба» консультирование педагогов – участников клуба по возникающим вопросам онлайн турнир по игре го | 17.12.2021 Встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО) | Поддержана мотивация и созданы условия для совершенствования навыков педагогов – участников клуба в интеллектуальных играх ГО. | Проведена встреча членов клуба любителей интеллектуальных игр (игра ГО). Присутствовало 10 чел. Проведены: -конкурс среди педагогов «Лучшее название и девиз клуба»; -турнир среди педагогов по игре ГО. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Представление опыта:

- 17.11.2021 Городская презентационная площадка  «Инновационное образовательное пространство МСО г. Ярославля»:  Представление опыта  работы МРЦ «Интеллектуальные игры ГО, ЖИПТО, шашки в образовательном пространстве ДОУ».

Участие в рамках V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи:

- 20.11.2021. V всероссийская конференция «Парадигма инновационной системе образования: будущее рождается сегодня» в г. Санкт-Петербурге. Представление опыт работы «Интеллектуальные игры Го, ЖИПТО, шашки, шахматы в образовательном пространстве ДОУ».

Отчет составил(а): ФИО, должность Гуминюк С.А., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 95»,  17.12.2021 г.